KIELCE 24 czerwca 2008 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„Remont kapitalny i wyposażenie trzech łazienek na zapleczu sceny”

w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Kody CPV -  45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- Nazwa i adres Zamawiającego

Teatr im. Stefana Żeromskiego

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65

http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

- Tryb udzielenia zamówienia

Negocjacje z ogłoszeniem

- Opis przedmiotu zamówienia

Generalny remont trzech łazienek na zapleczu sceny wraz z ich wyposażeniem, tj:  wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,  remont ścian, podłóg i sufitów, założenie glazury i terakoty, zakup i montaż armatury i urządzeń, wymiana drzwi wejściowych.

Wszystkie prace wykonane będą z materiałów wykonawcy. Parametry materiałów i wyposażenia zostaną uzgodnione w negocjacjach z Zamawiającym.

a) Łazienka przy garderobie męskiej:

►demontaż istniejących podłóg, tynków, starej glazury, demontaż urządzeń i drzwi wejściowych

►wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz doprowadzenie nowych podłączeń

►położenie nowej wylewki na podłogę lub wyrównanie płytą OSB - ok 6 m²

►wyrównanie ścian płytą gips – kartonową lub tynkowanie w ilości ok 24 m²

►położenie glazury w ilości ok 24 m²

►położenie terakoty w ilości ok 6 m²

►montaż nowych drzwi z futryną

►malowanie ok 9 m²

►wymiana grzejnika co. – 1 szt.

►montaż nowych urządzeń - kabiny prysznicowej z brodzikiem ( min 90 cm), umywalki, kompaktu wc

►założenie nowej kratki wentylacyjnej

b) Łazienka przy garderobie damskiej:

►demontaż istniejących podłóg, tynków, starej glazury, demontaż urządzeń i drzwi wejściowych

►wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz doprowadzenie nowych podłączeń

►położenie nowej wylewki na podłogę lub wyrównanie płytą OSB - ok 8 m²

►wyrównanie ścian płytą gips – kartonową lub tynkowanie w ilości ok 27 m²

►położenie glazury w ilości ok 27 m²

►położenie terakoty w ilości ok 8 m²

►montaż nowych drzwi z futryną

►malowanie ok 11 m²

►wymiana grzejnika co. – 1 szt.

►montaż nowych urządzeń - kabiny prysznicowej z brodzikiem ( min 90 cm), umywalki, kompaktu wc

►założenie nowej kratki wentylacyjnej

c)Łazienka przy warsztatach sceny

►demontaż istniejących podłóg, tynków, starej glazury, demontaż urządzeń , drzwi i ścianek działowych

►wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz doprowadzenie nowych podłączeń

► położenie nowej wylewki na podłogę lub wyrównanie płytą OSB - ok 11 m²

► postawienie ścianek działowych

►wyrównanie ścian płytą gips – kartonową lub tynkowanie w ilości ok 45 m²

►położenie glazury w ilości ok 45 m²

►położenie terakoty w ilości ok 11 m²

►montaż nowych drzwi z futryną w ilości 4 szt

►malowanie ok 11 m²

►wymiana grzejnika co. – 1 szt.

►montaż nowych urządzeń – umywalki, zlewu, kompaktu wc ( 2 szt)

►założenie nowej kratki wentylacyjnej

d) Przedpokój przy garderobie damskiej

►wyrównanie ścian płytą gips – kartonową w ilości ok 8 m²

►demontaż istniejącej i montaż nowej umywalki

►położenie glazury w ilości ok 8 m²

►wyrównanie podłogi płytą OSB i położenie terakoty w ilości ok 7 m²

►malowanie pomieszczenia – ok 35 m²

- Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania robót określa sie na dzień:

I etap -  29 sierpnia 2008 r.

II etap – 12 września 2008 r

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

- Sposoby porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami

We wszelkich sprawach dotyczących postępowania należy porozumiewać się drogą pisemną, fax em niezwłocznie potwierdzonym pisemnie.

- Osoby upoważnione do kontaktu

p. Jacek Pomarański tel. 041 344 60 48 wew. 40 lub kom. 506 111 296

e-mail: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl

- Sposób przygotowania oferty

Oferty muszą zawierać cenę netto wyrażoną w złotych, wysokość stawki podatku VAT oraz cenę brutto.

Cena musi stanowić cenę łączną wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy określić warunki realizacji tj. warunki gwarancji, terminu realizacji zamówienia (licząc od daty zawarcia umowy).

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Zamknięte koperty z napisem „Remont kapitalny i wyposażenie trzech łazienek na zapleczu sceny”  należy składać w sekretariacie Teatru  pok. Nr 1 adres: Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32.

Termin składania ofert wstępnych – 7 lipca 2008 roku godz. 15.00

- Kryterium wyboru oferty

Cena = 90%

Termin wykonania = 10 %

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani aukcji elektronicznej.

- Zamawiający wybierze 3 oferentów, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty i z którymi prowadził będzie negocjacje.

O wyniku przetargu zamawiający ogłosi w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej BIP (http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/) oraz prześle zawiadomienie do wszystkich oferentów.

- Formalności do zawarcia umowy

Oferent, którego oferta została wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy z Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych w ustawie „Prawo Zamówień Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, niniejszej specyfikacji oraz przyjętej oferty.

Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż ósmego dnia od dnia wyboru oferty.

W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez oferenta, Zamawiający dokonuje ponownego wyboru nowej oferty z pozostałych spełniających warunki.

13. Zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy zamówień            dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, nie  przekraczających łącznie 20% realizowanego zamówienia podstawowego, na podstawie odrębnej umowy.

14. Istotne postanowienia dla Zamawiającego , które będą wprowadzone do treści 	umowy.

Warunki, zakres i tryb odbioru wykonania zamówienia.

Gwarancja na wykonaną pracę musi być udzielona przez Wykonawcę na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia odbioru .

Płatność za zrealizowanie zamówienia Zamawiający ureguluje w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury końcowej. Dopuszcza się częściowe za zakończone etapy robót.

Kary umowne

W przypadku nieterminowego wykonania umowy przez 	Wykonawcę, będą naliczone przez Zamawiającego w wysokości 0,05% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

W przypadku nieterminowej płatności za wykonaną umowę Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.